## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Desarrollo de una plataforma para la detección de metales pesados en aguas residuales: Diseño de interfaz de usuario y algoritmos de procesamiento y analisis de datos
| Objetivo | Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva que integre la recopilación, procesamiento, y visualización de datos en tiempo real, que permita la detección y diferenciación de aguas residuales de la galvanotecnia con metales pesados y sin ellos basados en técnicas quimiométricas y análisis multivariado.
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [5 empty] | % Completado (fuera del plan)
OBJETIVOS | ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que permita la interacción con el sistema de detección, la recopilación y visualización de los datos obtenidos por la red de sensores. | 1.1 Configuración del Entorno y Análisis de Datos
| 1.1.1. Instalar y configurar Python, Visual Studio Code y librerías necesarias (NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy). | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 1.1.2 Analizar el software PS Trace 5.9 (manual proporcionado) e investigar cómo extraer datos automáticamente. | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 1.1.3 Explorar archivos CSV: Formatos, limpieza y transformación de datos para análisis. | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 1.1.4 Establecer pruebas con sensores para entender el formato de los datos generados. | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 1.1.5 Documentar hallazgos y definir la estrategia de integración de datos. | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
1.2 Desarrollo del Módulo de Adquisición y Transmisión de Datos
| 1.2.1 Programar el código en Python para capturar datos de los sensores electroquímicos y enzimáticos. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
| 1.2.2 Implementar la transmisión de datos desde el sistema embebido a una base de datos local. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
| 1.2.3 Validar la precisión y estabilidad de la transmisión de datos con diferentes sensores. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
| 1.2.4 Generar reportes iniciales en CSV y JSON para pruebas de compatibilidad. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
1.3 Integración con la Nube y Procesamiento de Datos
| 1.3.1 Diseñar la base de datos en la nube (Firebase, PostgreSQL o MongoDB, según conveniencia). | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
| 1.3.2 Implementar una API REST en Python para la comunicación entre los sensores y la nube. | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
| 1.3.3 Aplicaralgoritmos de análisis de datos y quimiometría para mejorar la detección de patrones. | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
| 1.3.4 Realizar pruebas de conexión y transferencia de datos en tiempo real. | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
| 1.3.5 Optimizar la seguridad y fiabilidad de la base de datos. | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
1. 4 Desarrollo de la Interfaz de Usuario para la Visualización de Datos
| 1.4.1 Diseñar el mockup de la interfaz gráfica en Figma o Adobe XD. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
| 1.4.2 Implementar una aplicación móvil en Flutter o React Native. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
| 1.4.3 Conectar la aplicación con la base de datos para mostrar los datos en tiempo real. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
| 1.4.4 Crear visualizaciones de datos con gráficos dinámicos. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
| 1.4.5 Integrar opciones de exportación de reportes en CSV y PDF. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
2. Desarrollar algoritmos de procesamiento de datos empleando técnicas quimiométricas para clasificar las muestras de agua según la presencia o ausencia de metales pesados. | 2.1 Preparación y Preprocesamiento de Datos
| 2.1.1 Cargar y limpiar los datos provenientes de las mediciones para asegurar la calidad y la uniformidad de los datos a analizar. | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 2.1.2 Aplicar técnicas de normalización y filtrado para mejorar la calidad de los datos y prepararlos para análisis avanzados, como la eliminación de ruido en las señales de los voltamogramas. | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 2.2 Análisis Exploratorio y Reducción de Dimensionalidad | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
| 2.2.1Realizar un análisis exploratorio de los datos para identificar patrones iniciales y tendencias en los voltamogramas. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
| 2.2.2 Implementar el Análisis de Componentes Principales (PCA) para reducir la dimensionalidad de los datos y facilitar la exploración visual y estadística de las variaciones principales entre las muestras. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
| 2.2.3 Crear un dashboard interactivo para la visualización en tiempo real de los datos, permitiendo identificar rápidamente patrones o anomalías antes de la aplicación de análisis más complejos. | 5 | 8 | 5 | 8 | 100%
2.3 Optimización de Modelos para Predicción de Contaminantes
| 2.3.1 Desarrollar modelos predictivos específicos para estimar la concentración de metales pesados en nuevas muestras de agua utilizando algoritmos avanzados de aprendizaje automático. | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
| 2.3.2 Validar y ajustar los modelos predictivos utilizando un conjunto de datos de prueba separado para garantizar la generalización y la precisión. | 9 | 12 | 9 | 12 | 100%
2.4 Implementación de Estrategias de Clasificación Mejoradas
| 2.4.1 Mejorar el modelo de clasificación utilizando técnicas de aprendizaje profundo para diferenciar entre muestras contaminadas y no contaminadas de manera más efectiva. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
| 2.4.2 Implementar un sistema de validación cruzada para evaluar la robustez del modelo de clasificación bajo diferentes configuraciones y condiciones de muestra. | 13 | 16 | 13 | 16 | 100%
3. Integrar la interfaz de usuario con el sistema de detección y la infraestructura IoT, permitiendo la transmisión y almacenamiento eficiente de datos en la nube para su posterior análisis y toma de decisiones. | 3.1 Pruebas Finales, Validación y Documentación
| 3.1.1 Realizar pruebas de integración entre sensores, nube y aplicación móvil. | 17 | 20 | 17 | 20 | 100%
| 3.1.2 Optimizar el código y mejorar el rendimiento de la aplicación. | 17 | 20 | 17 | 20 | 100%
| 3.1.3 Documentar el código fuente y crear un manual de usuario para la plataforma. | 17 | 20 | 17 | 20 | 100%
| 3.1.4 Realizar pruebas de usuario con posibles clientes o autoridades regulatorias. | 17 | 20 | 17 | 20 | 100%
| 3.1.5 Presentar los resultados finales y demostrar el funcionamiento del sistema en una reunión de cierre. | 21 | 24 | 21 | 24 | 100%
3.2 Generación de Reportes y Comunicación de Resultados
| 3.2.1 Automatizar la generación de reportes detallados que incluyan análisis estadísticos y gráficos de las tendencias observadas, haciendo énfasis en la interpretación y las implicaciones de los resultados. | 21 | 24 | 21 | 24 | 100%
| 3.2.2 Preparar una presentación final que resuma los hallazgos del proyecto, las metodologías utilizadas y las recomendaciones para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas. | 21 | 24 | 21 | 24 | 100%